МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий (ИИТ)

Базовая кафедра 250 - математического обеспечения информационных систем (МОИС)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7

по дисциплине

«Проектирование информационно-аналитических систем»

Тема практической работы: «Планирование проекта»

| Тема ИС: «Информационная система учета ТС предприятия» |  |
| --- | --- |
| Выполнил студент группы ИВМО-04-24 | Ревва Р.Р. |
| Принял | Уманский С.А. |

| Работа выполнена | «___» ________ 2025 г. |  |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | «___» ________ 2025 г. |  |

Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ	3

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ	5

ДИАГРАММА ГАНТА	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ

Рисунок 1.1 — Дерево работ

Таблица 1.1 — Структура работ в табличном виде

| № | Группа/Подгруппа | Чел-дн. | Чел-мес. | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектное управление | 96 | 4.8 | 01.06.2025 | 31.05.2026 |
| 1.1 | Планирование проекта | 40 | 2.0 | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| 1.2 | Мониторинг и отчётность | 56 | 2.8 | 01.08.2025 | 31.05.2026 |
| 2 | Анализ и проектирование | 144 | 7.2 | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| 2.1 | Сбор требований | 40 | 2.0 | 01.06.2025 | 31.07.2025 |
| 2.2 | Проектирование архитектуры и дизайна | 104 | 5.2 | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| 3 | Разработка системы | 480 | 24.0 | 01.08.2025 | 28.02.2026 |
| 3.1 | Серверная часть | 180 | 9.0 | 01.08.2025 | 28.02.2026 |
| 3.2 | Клиентская часть | 150 | 7.5 | 01.08.2025 | 31.01.2026 |
| 3.3 | Хранилище данных | 50 | 2.5 | 01.08.2025 | 30.11.2025 |
| 3.4 | Аналитический модуль | 50 | 2.5 | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| 3.5 | Система безопасности | 30 | 1.5 | 01.10.2025 | 30.11.2025 |
| 3.6 | Подсистема уведомлений | 20 | 1.0 | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
| 4 | Тестирование и отладка | 144 | 7.2 | 01.10.2025 | 31.03.2026 |
| 4.1 | Юнит-тестирование | 50 | 2.5 | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
| 4.2 | Интеграционное тестирование | 50 | 2.5 | 01.10.2025 | 28.02.2026 |
| 4.3 | Исправление дефектов | 44 | 2.2 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| 5 | Внедрение и поддержка | 96 | 4.8 | 01.03.2026 | 31.05.2026 |
| 5.1 | Развёртывание среды | 40 | 2.0 | 01.03.2026 | 30.04.2026 |
| 5.2 | Обучение пользователей | 20 | 1.0 | 01.05.2026 | 31.05.2026 |
| 5.3 | Документация и передача знаний | 36 | 1.8 | 01.03.2026 | 31.05.2026 |

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ

Таблица 2.1 — Основные этапы проведения работ

| № | Название этапа | Дата начала | Дата окончания | Основной результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и проектирование | 01.06.2025 | 30.09.2025 | Утверждённые ТЗ и проектные документы (архитектура и дизайн системы) |
| 2 | Разработка системы | 01.08.2025 | 28.02.2026 | Рабочая версия программного продукта (прототип) |
| 3 | Тестирование и отладка | 01.10.2025 | 31.03.2026 | Протестированная система с исправленными дефектами, готовая к сдаче |
| 4 | Внедрение и сдача проекта | 01.03.2026 | 31.05.2026 | Введённая в эксплуатацию система, обученные пользователи, завершённый проект |

Диаграмма Ганта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ